## Hoja1
Código | Descripción | Solicitante(s) | Resultado Esperado | Fecha de requisito | Objetivo en el proyecto | Clasificación | Prioridad | Estado Actual | Grado de complejidad | Relacion con la EDT | Validación del Solicitante | Verificación de Calidad
1 | Que el sistema sea una página web | Sebastian Hernadez | Acceso desde cualquier lugar con internet | 27/agosto/2016 | Plataforma de la aplicación |  | ALTA | Incompleta | MEDIO | 3.1
2 | El administrador puede habilitar y deshabilitar cuentas de usuario. | Luis Fuertes | Poder de habilitar desabilitar usuarios | 27/agosto/2016 | Separar las funciones que puede hacer un administrador a un empleado normal |  | ALTA | Incompleta | BAJA | 4.3
3 | El administrador puede crear (inscribir) y habilitar nuevos locales asociados. | Luis Fuertes | Crear nuevos locales | 27/agosto/2016 | Separar las funciones que puede hacer un administrador a un empleado normal |  | ALTA | Incompleta | MEDIO | 4.1
4 | Los administradores pueden ver lo que acontece en los supermercados suscritos y usuarios (trabajadores). Cantidad sobrantes en los supermercados y asistencia de los trabajadores. | Luis Fuertes | Ver estadisticas actuales | 27/agosto/2016 | Permitir al admin analizar a los trabajadores |  | ALTA | Incompleta | ALTA | 4.4
5 | Anular turnos asignados a trabajadores en caso de desafiliación (deshabilitación) de local. | Luis Fuertes | Notificar y anular turnos de trabajador | 27/agosto/2016 | Automatizar la elimiminacion de turnos en caso de desafiliacion |  | ALTA | Incompleta | MEDIA | 4.6
6 | Cada nuevo trabajador se inscribe personalmente a través del sistema y debe subir los archivos solicitados para aceptación. Su cuenta queda inactiva hasta la habilitación de un administrador. | Luis Fuertes | Posibilidad de enviar documentos para la solicitud de trabajo | 27/agosto/2016 | Incripcion de trabajadores |  | ALTA | Incompleta | MEDIA | 4.1
7 | El administrador puede crear, borrar, habilitar, deshabilitar cuentas de usuario. | Luis Fuertes | Poder sobre los usuarios | 27/agosto/2016 | Separar las funciones que puede hacer un administrador a un empleado normal |  | ALTA | Incompleta | MEDIA | 4.3
8 | Aplicación responsive para comodidad y usabilidad de los usuarios. | Luis Fuertes | Poder usar el programa desde celulares | 27/agosto/2016 | Ampliar los lugares de acceso |  | MEDIA | Incompleta | MUY ALATA | 3.1
9 | Publish and suscribe para los regalos de turnos mediante zonas y/o horarios. | Luis Fuertes | Notificar trabajadores sobre turnos sobrantes si este esta incrito para tal zona | 27/agosto/2016 | Trabajar en varios supermercados a la vez |  | MEDIA | Incompleta | ALTA | 4.6
10 | Opción de tener múltiples locales de atención asociados en múltiples países. | Luis Fuertes | Agregar distintos locales para enviar trabajadores | 27/agosto/2016 | Trabajar en varios supermercados a la vez |  | ALTA | Incompleta | ALTA | 5.4
11 | Posibilidad de 3 procesos para solicitud y asignación de turnos. | Sebastian Hernadez | Permitir al usuario solicitar sus turnos | 27/agosto/2016 | Solicitar turnos |  | ALTA | Incompleta | MEDIA | 4.6
12 | No borrar la información de un usuario deshabilitado. | Luis Fuertes | Mantener un registro de personas que han trabajado anteriormente | 27/agosto/2016 | No borrar información |  | MEDIA | Incompleta | BAJA | 4.3
13 | Incentivo de beneficios con fecha de vencimiento. | Luis Fuertes | Poder dar premios a los trabajadores | 27/agosto/2016 | Incentivar a trabajadores a seguir las normas |  | BAJA | Incompleta | BAJA | 4.5
14 | Reportes en base a horas trabajadas, beneficios y faltas. | Luis Fuertes | Informe sobre personas que mas trabajar y que mas faltan | 27/agosto/2016 | Permitir al admin analizar a los trabajadores |  | MEDIA | Incompleta | MEDIA | 4.3
15 | Asignación de turnos en base a beneficios y cola de prioridad en base a orden de llegada. | Sebastian Hernadez | Asignar turnos | 27/agosto/2016 | Asignar turnos |  | ALTA | Incompleta | ALTA | 4.5
16 | Si un turno se está regalando, sigue siendo del usuario inscrito con el hasta que otro usuario lo acepte. | Luis Fuertes | Que los trabajadores no regalen todos sus turno | 27/agosto/2016 | No poder regalar todo los turnos. |  | MEDIA | Incompleta | ALTA | 4.7