## Sheet1
Probabilidad
[8 empty] | Alta | 4 | 2 | 1
[8 empty] | Media | 7 | 5 | 3
[8 empty] | Baja | 9 | 8 | 6
[9 empty] | Baja | Media | Alta | Impacto
General |  |  |  |  | Descripción Del Riesgo |  |  |  | Evaluación Del Riesgo |  |  | Manejo del Riesgo
Código del riesgo | Reportado por | fecha de reporte | Estado | Objetivo Afectado | Debido a…. | puede ocurrir que … | Resultando en… | Explicación | Probabilidad | Impacto | Calificación | Estrategias | Responsable
1 | Patricio y Víctor | 06/Septiembre/2016 | Activo | Proyecto | El tiempo tan acotado | el proyecto se retrase | el no termino del proyecto en los plazos previstos | El equipo de trabajo tiene responsabilidades fuera del proyecto a las cuales estos no puede faltar | Alta | Alta | 1 | Realizar una planificación con un holgura | Patricio y Víctor
2 | Sebastián Gonzales | 06/Septiembre/2016 | Activo | Producto | El poco tiempo para desarrollar cada modulo | cada uno de estos no sea tan efeiciente como si se desarrollaran con mas tiempo | que el producto no cumpla con la rapidez de respuesta esperada | Al tratarse se una metodologia semi-SCRUM lo mas importante es que el producto este terminado por lo que la eficiencia esta presente pero no es el tema mas relevante | Media | Alto | 3 | Monitorear el tiempo de respuesta de cada modulo | Sebastian Gonzales