## Sheet1
Probabilidad
[8 empty] | Alta | 4 | 2 | 1
[8 empty] | Media | 7 | 5 | 3
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  | Baja | 9 | 8 | 6
[9 empty] | Baja | Media | Alta | Impacto
General |  |  |  |  | Descripción Del Riesgo |  |  |  | Evaluación Del Riesgo |  |  | Manejo del Riesgo
Código | Reportado por | Fecha de reporte | Estado | Objetivo Afectado | Debido a…. | puede ocurrir que … | Resultando en… | Explicación | Probabilidad | Impacto | Calificación | Estrategias | Responsable
1 | Cristian Carabalí | 2016-09-07 | Activo | Producto | Una nueva ley que establezca que los estudiantes van a recibir un subsidio para sus estudios profesionales | los estudiantes no quieran trabajar en la empresa de empaques | el producto no tenga ningún valor para la empresa de empaques. |  | Baja | Alta | 6 | Ampliar el mercado para poder ofrecer un servicio diferente a empresas que no sean del mismo sector con el fin de que supla una necesidad. | Cristian Carabalí
2 | Cristian Carabalí | 2016-09-11 | Activo | Proyecto | Que uno/varios de los integrantes del proyecto cancele/cancelen la materia | haya que reestructurar el alcance del proyecto | que se dejen por fuera funcionalidades importantes e incumpliendo con los requerimientos. |  | Media | Alta | 3 | Delegar responsabilidades a parejas. | Cristian Carabalí
3 | Cristian Carabalí | 2016-09-11 | Activo | Producto | Que una empresa esté desarrollando el mismo proyecto con más funcionalidades que las que vamos a desarrollar en el mismo límite de tiempo | la empresa de empaques no esté interesada en nuestro producto | la cancelación o cambio del enfoque proyecto. |  | Baja | Alta | 6 | Definir una propuesta de valor para el proyecto que se diferencie de cualquier producto en el mercado. | Cristian Carabalí
4 | Cristian Carabalí | 2016-09-11 | Activo | Proyecto | El desconocimiento de las tecnologías que se van a utilizar para desarrollar el proyecto por parte de los integrantes | la curva de aprendizaje sea tan alta | el tiempo para desarrollar el proyecto no se cumpla. |  | Media | Alta | 3 | Trabajar en parejas de tal forma que cada integrante que no conozca alguna tecnología la aprenda de forma rápida al trabajar con un integrante con mayor experiencia. | Cristian Carabalí